## TESORERIA
Eje Rector del P.D.M. |  | CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR
Área Administrativa: |  | DIRECCION DE AGUA POTABLE
| OBJETIVO GENERAL |  | GARANTIZAR QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO TENGAN BIENESTAR SOCIAL Y UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA APARTIR DEACCIONES QUE INCIDAD EN EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD, EDUCACION SEGURIDAD, DEPORTE Y CULTURA EN SAN JUAN HUACTZINCO.
| OBJETIVO ESPECIFICO |  | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO URBANO Y LLEVAR ACABO LA PLANEACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL AGUA POTABLE
No. | Nombre de la actividad |  | Unidad de Medida | Meta Progra- mada 2022 | 2 0 2 2 | [23 empty] | AVANCE DE METAS |  | JUSTIFICACIÓN DE DESVIACIONES
[5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGST |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[5 empty] | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
1.- | MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE |  | TOMA | 48 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 48 | 12
2.- | REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE |  | TOMA | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3
3.- | AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE |  | REPARACION | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3
4.- | ESTUDIOS DE LAS REDES DE AGUA POTABLE |  | REPARACION | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
5.- | GESTION DE PAGOS |  | GESTION | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
6.- | MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE |  | REPARACION | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2
7.- | CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE BOMBEO DE AGUA POTABLE |  | CAPACITACION | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3
8.- | CENSO DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE |  | CENSO | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3
9.- | GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE ELEVADO |  | GESTION | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
10.- | AMPLIACION DEL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE |  | REPARACION | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3
11.- | CALIDAD DE SERVICIO DE AGUA |  | CALIDAD | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3
12.- | MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO |  | REPARACION | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 | 9
13.- | AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO |  | REPARACION | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3
14.- | ESTUDIOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO |  | REPARACION | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3
15.- | CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE FONTANERIA |  | CAPACITACION | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3
16 | CENSO DE USUARIOS DE ALCANTARILLADO |  | CENSO | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3
17 | REHABILITACION DE LAS REDES DE ALCANTARRILLADO |  | REPARACION | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3
P - PROGRAMADO
R- REALIZADO / ALCANZADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
PROYECTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
ESTRUCTURA DE DEFINICIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO
MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE DE METAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
AUTORIZÓ
MTRO. JOSUE GUZMAN ZAMORA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RESPONSABLE DEL AREA
GERARDO GARCIA MARTINEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION
REVISÓ
C.P. NADIA NAVA PEREZ
TESORERA MUNICIPAL
Vo. Bo.
MTRA. MIRIAM MENESES GARCÍA
SINDICO MUNICIPAL
RESPONSABLE DEL AREA
MIGUEL ANGEL AGUILA AGUILA
DIRECTOR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

## Hoja1
Eje Rector del P.D.M.
Área Administrativa:
OBJETIVO GENERAL
| OBJETIVO ESPECIFICO | Elaborar informe sobre el avance de los Programas Municipales en 100 dias de gobierno. Para informar a la ciudadania sobre los logros alcanzados en este periodo a traves de una sesion de cabildo abierto y de la difusion de los mismos en los medios de comunicacion.
No. | Nombre de la actividad | Unidad de Medida | Meta Progra- mada 2021 | 2 0 2 1 | [23 empty] | AVANCE DE METAS |  | JUSTIFICACIÓN DE DESVIACIONES
|  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGST |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  |  | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
1.- | Evaluacion de los Programas Municipales. | 1 | Elaboracion de informe de 100 dias de gobierno.
2.- | Elaboracion de informe de 100 dias de gobierno | 1 | Elaboracion de informe de 100 dias de gobierno.
P - PROGRAMADO
R- REALIZADO / ALCANZADO
MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE DE METAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
AUTORIZÓ
MTRO. JOSUE GUZMAN ZAMORA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RESPONSABLE DEL AREA
C.P. NADIA NAVA PEREZ
TESORERA MUNICIPAL
REVISÓ
C.P. ROSA ELENA FLORES VAZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL
Vo. Bo.
MTRA. MIRIAM MENESES GARCÍA
SINDICO MUNICIPAL

## Hoja2
Eje Rector del P.D.M.
Área Administrativa:
OBJETIVO GENERAL
| OBJETIVO ESPECIFICO | Elaborar el primer informe de gobierno. Para dar a conocer a la ciudadania sobre los logros de la Administracion Publica Municipal atraves de una sesion de cabildo abierto y de la difusion de los mismos en los medios de comunicación.
No. | Nombre de la actividad | Unidad de Medida | Meta Progra- mada 2021 | 2 0 2 1 | [23 empty] | AVANCE DE METAS |  | JUSTIFICACIÓN DE DESVIACIONES
|  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGST |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  |  | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
1.- | Evaluacion de los programas municipales | 1 | Elaboracion del primer informe de gobierno municipal.
2.- | Elaboracion de primer informe de gobierno. | 1
P - PROGRAMADO
R- REALIZADO / ALCANZADO
MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE DE METAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
AUTORIZÓ
MTRO. JOSUE GUZMAN ZAMORA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RESPONSABLE DEL AREA
C.P. NADIA NAVA PEREZ
TESORERA MUNICIPAL
REVISÓ
C.P. ROSA ELENA FLORES VAZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL
Vo. Bo.
MTRA. MIRIAM MENESES GARCÍA
SINDICO MUNICIPAL