## TESORERIA
Eje Rector del P.D.M. |  | Calidad de vida y bienestar
Área Administrativa: |  | Direccion de Educacion
| OBJETIVO GENERAL |  | Promover acciones que incidad en la reducccion del abandono escolar en aducacion basica superior, mediante la participacion de las instituciones educativas, el gobierno y los padre de familia.
| OBJETIVO ESPECIFICO |  | Implementar acciones que mejores el rendimiento escolar de las y los estudiantes de nivel basico y medio superior, en colaboracion con la instituciones educativas.
No. | Nombre de la actividad |  | Unidad de Medida | Meta Progra- mada 2021 | 2 0 2 2 | [23 empty] | AVANCE DE METAS |  | JUSTIFICACIÓN DE DESVIACIONES
[5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGST |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[5 empty] | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
1 | Generar un programa de becas para estudiantes de bajo desempeño escolar que incentive el interes por concluir el nivel educativo del que se trate. |  | Becas | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Realizar concurso de dibujo con instituciones educativas |  | Concurso | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
3 | Crear un comité ciudadano con enfasis en educacion que colabore con la identificacion de causas sobre el abandono escolar. |  | Comité | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Realizar platicas informativas a diferentes instituciones educativas. |  | Platicas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
5 | Implementacion de clases de computo en escula primaria con turno matutino y vespertino. |  | Clases | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20
6 | Campaña de difusion sobre la importancia de continuar con estudios universitarios a travez de redes sociales |  | Campaña | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
7 | Promover talleres de acompañamiento y educacion continua. |  | Talleres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
P - PROGRAMADO
R- REALIZADO / ALCANZADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
PROYECTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
ESTRUCTURA DE DEFINICIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO
MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE DE METAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
AUTORIZÓ
MTRO. JOSUE GUZMAN ZAMORA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RESPONSABLE DEL AREA
LIZBERTH ROBLES MONZON
DIRECTORA DE EDUCACION
REVISÓ
C.P. NADIA NAVA PEREZ
TESORERA MUNICIPAL
Vo. Bo.
MTRA. MIRIAM MENESES GARCÍA
SINDICO MUNICIPAL