## SECRETARIO.
Eje Rector del P.D.M |  | CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR
Area Administrativa
|  | OBJETIVO GENERAL | Garantizar que los habitantes del municipio tengan bienestar social y una mejor calidad de vida a partir de acciones que incidan en el mejoramiento de la salud,
educación, seguridad, deporte y cultura en San Juan Huactzinco.
|  | OBJETIVO ESPECIFICO | Impulsar estrategias de prevención sobre diversas temáticas que afectan el sano desarrollo de las personas, mediante la colaboración del centro de salud
del municipio y de instituciones del Estado.
No. | Nombre de la actividad |  | Unidad de Medida | Meta Progra- mada 2021 | 2 0 2 2 | [23 empty] | AVANCE DE METAS |  | JUSTIFICACIÓN DE DESVIACIONES
[5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGOS |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[5 empty] | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
1 | Actividad conmemorativa del 08 de marzo "Día Internacional de la Mujer" |  | Actividad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
2 | Gestion de talleres ante instituciones especializadas para capacitación y prevención de violencia de género. |  | Taller | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2
3 | Proporcionar a mujeres en situacion de violencia de género asesorias juridicas. | LIBRO | Asesorías | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 96 | 20
4 | Realizar talleres informativos sobre violencia de género en las instituciones de educacion básica y media superior. |  | Taller | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2
5 | Canalizacion de mujeres victimas de violencia a las instituciones correspondientes para presentar denuncia. |  | Canalizaciòn | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2
6 | Impartir platicas informativas a instituciones educativas del municipio para prevencion de violencia en niñas, niños y adolecentes. |  | Platicas informativas | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 35 | 6
7 | Asistencia a cursos de capacitacion y talleres para reforzar la atencion que se brinda a mujeres del municipio en situacion de violencia de violencia. |  | Capacitaciòn | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4
P - PROGRAMADO
R- REALIZADO / ALCANZADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
PROYECTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
ESTRUCTURA DE DEFINICIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER SAN JUAN HUACTZINCO, TLAXCALA 2021 - 2024
AUTORIZÓ
MTRO. JOSUE GUZMAN ZAMORA
PRESIDENTE MUNICIPAL
RESPONSABLE DEL AREA
LICDA. XOCHITL ROBLES RAMOS
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
REVISÓ
C.P. NADIA NAVA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL
Vo. Bo.
PROFA. MIRIAM GARCIA MENESES
SINDICO MUNICIPAL