## POA ANUAL
Eje Rector del P.D.M. |  | 2. DESARROLLO ECONOMICO
Área Administrativa: |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
| OBJETIVO GENERAL |  | Ordenamiento urbano, asi como la realización de la planeación, ejecución y seguimiento de obras públicas con recursos de diversas fuentes de financiamiento.
| OBJETIVO ESPECIFICO |  | Prestar servicios en materia de desarrollo urbano, y llevar a cabo la planeación, control y seguimiento de la obra pública.
No. | Nombre de la actividad |  | Unidad de Medida | Meta Programada 2022 | 2 0 2 2 | [23 empty] | AVANCE DE METAS |  | JUSTIFICACIÓN DE DESVIACIONES
[5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGST |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[5 empty] | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
1 | SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
1.1 | Alineamiento del inmueble |  | Constancia | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 0
1.2 | otorgamiento de licencia de construcción |  | Permiso | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 1
1.3 | Licencia para dividir, fusionar y lotificar |  | Permiso | 12 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 11
1.4 | Dictamen de uso de suelo |  | Permiso | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 0
1.5 | Constancia de servicios públicos |  | Constancia | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
1.6 | Regularización de las obras
1.6.1 | Regularización de licencias de construcción |  | licencia | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 0
1.6.2 | Asignación de número oficial |  | Vivienda | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 1
2 | RECORRIDOS DE VERIFICACIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PERMISOS
2.1 | Verificar medidas de solicitud de permisos |  | Solicitudes | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 1
2.2 | Recorridos para notificar obras a regularizar |  | Recorridos | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 0
3 | CONTROL ADMINISTRATIVO
3.1 | Reportes e informes de avances de la obra pública |  | Reporte | 44 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 33 | 0
3.2 | Archivo |  | Expediente | 70 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 165 | 0
4 | PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA
4.1 | Planeación
4.1.1 | Levantamiento topográfico, meidiciones, presupuesto, elaboración de expedientes técnicos y validación. |  | Expediente Tecnico | 57 | 12 | 7 | 10 | 0 | 10 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 140 | 7
4.2 | Control
4.2.1 | Desarrollo de licitación, actas, oficios de asignación, formación de comité comunitario, elaboración de fichas, contrato. |  | Expediente | 79 | 22 | 7 | 20 | 0 | 15 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 255 | 7
4.3 | Seguimiento
4.3.1 | Supervisión en campo, estimaciones, bitacoras, acta entrega-recepción |  | Expediente |  | 12 | 7 | 12 | 0 | 10 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 142 | 7
P - PROGRAMADO
R- REALIZADO / ALCANZADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
PROYECTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
ESTRUCTURA DE DEFINICIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO
MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE DE METAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
AUTORIZÓ
MTRO. JOSUE GUZMAN ZAMORA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RESPONSABLE DEL AREA
ARQ. JAVIER FRANCO ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
REVISÓ
C.P. ROSA ELENA FLORES VAZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL
Vo. Bo.
MTRA. MIRIAM MENESES GARCIA
SINDICO MUNICIPAL

## POA MENSUAL
Eje Rector del P.D.M. |  | 2. DESARROLLO ECONOMICO
Área Administrativa: |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
| OBJETIVO GENERAL |  | Estimular el crecimiento económico y sostenible, fomentando la optimización de recursos, competitividad e innovación que garantice el desarrollo a lo largo de todo el municipio de San Juan Huactzinco
| OBJETIVO ESPECIFICO |  | Incidir en la diversificación de actividades productivas, asimismo, fomentar acciones que generen empleo para los jóvenes, promoviendo acciones colectivas en torno a la elaboración de pan de fiesta para que éste sea un símbolo de identidad. Además de aumentar la capacidad de recaudación del ayuntamiento para inversiones en bienes públicos.
No. | Nombre de la actividad |  | Unidad de Medida | Meta Programada 2022 | 2 0 2 2 | [23 empty] | AVANCE DE METAS |  | JUSTIFICACIÓN DE DESVIACIONES
[5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGST |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[5 empty] | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
1 | SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
1.1 | Alineamiento del inmueble |  | Constancia | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 0
1.2 | otorgamiento de licencia de construcción |  | Permiso | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 1
1.3 | Licencia para dividir, fusionar y lotificar |  | Permiso | 12 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 11
1.4 | Dictamen de uso de suelo |  | Permiso | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 0
1.5 | Constancia de servicios públicos |  | Constancia | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
1.6 | Regularización de las obras
1.6.1 | Regularización de licencias de construcción |  | licencia | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 0
1.6.2 | Asignación de número oficial |  | Vivienda | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 1
2 | RECORRIDOS DE VERIFICACIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PERMISOS
2.1 | Verificar medidas de solicitud de permisos |  | Solicitudes | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 1
2.2 | Recorridos para notificar obras a regularizar |  | Recorridos | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 0
3 | CONTROL ADMINISTRATIVO
3.1 | Reportes e informes de avances de la obra pública |  | Reporte | 44 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 33 | 0
3.2 | Archivo |  | Expediente | 70 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 165 | 0
4 | PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA
4.1 | Planeación
4.1.1 | Levantamiento topográfico, meidiciones, presupuesto, elaboración de expedientes técnicos y validación. |  | Expediente Tecnico | 57 | 12 | 7 | 10 | 0 | 10 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 140 | 7
4.2 | Control
4.2.1 | Desarrollo de licitación, actas, oficios de asignación, formación de comité comunitario, elaboración de fichas, contrato. |  | Expediente | 79 | 22 | 7 | 20 | 0 | 15 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 255 | 7
4.3 | Seguimiento
4.3.1 | Supervisión en campo, estimaciones, bitacoras, acta entrega-recepción |  | Expediente |  | 12 | 7 | 12 | 0 | 10 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 142 | 7
P - PROGRAMADO
R- REALIZADO / ALCANZADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
PROYECTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
ESTRUCTURA DE DEFINICIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO
MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE DE METAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
AUTORIZÓ
MTRO. JOSUE GUZMAN ZAMORA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RESPONSABLE DEL AREA
ARQ. JAVIER FRANCO ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
REVISÓ
C.P. NADIA NAVA PEREZ
TESORERA MUNICIPAL
Vo. Bo.
MTRA. MIRIAM MENESES GARCIA
SINDICO MUNICIPAL