## TESORERIA
Eje Rector del P.D.M. |  | Mantenimiento y Rehabilitación
Área Administrativa: |  | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "PTAR"
| OBJETIVO GENERAL |  | Dar Mantenimiento correctivo a la PTAR para su Rehabilitación
| OBJETIVO ESPECIFICO |  | Poner en Operación normal la PTAR, para poder cumplir con las Condiciones Particulares de Descarga según NOM-001-semarnat-1996
No. | Nombre de la actividad |  | Unidad de Medida | Meta Progra- mada 2021 | 2 0 2 1 | [23 empty] | AVANCE DE METAS |  | JUSTIFICACIÓN DE DESVIACIONES
[5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGST |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[5 empty] | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
| Recorrer la Planta de Tratamiendo de Aguas Residuales para reconocer los alcances de limpieza de toda el área de la PTAR. |  | Presencial | 1 | [16 empty] | 1 | 1
1.- | Realizar limpieza de toda el área de la PTAR (vegetación) |  | Herramienta y Personal | 4 | [16 empty] | 4 | 4
2.- | Hacer gestoria en dependencias federales y Estatales, para apoyo económico de mantenimiento y rehabilitación de la PTAR, en CEAT y CONAGUA |  | Oficios | 5 | [16 empty] | 5 | 5
3.- | Visita a la PTAR, del Director General del CEAT Lic. Jaime Piñon Valdivia, para ver el estado actual que guarda la PTAR y evaluar los alcances y necesidades para el mantenimiento y rehabilitación de la Planta. |  | Presencial | 1 | [16 empty] | 1
4.- | Dar seguimiento a los acuerdos tomados en la visita del Diretor General del CEAT Lic. Jaime Piñon Valdivia el dia 5 de octubre del 2021,para mantenimiento y rehabilitación de la PTAR. |  | Oficios
P - PROGRAMADO
R- REALIZADO / ALCANZADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
PROYECTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
ESTRUCTURA DE DEFINICIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO
MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE DE METAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
AUTORIZÓ
MTRO. JOSUE GUZMAN ZAMORA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RESPONSABLE DEL AREA
ING. QUIM. EFRAIN PEREZ PEREZ
PTAR
REVISÓ
C.P. ROSA ELENA FLORES VAZQUEZ
TESORERA
Vo. Bo.
MTRA. MIRIAM MENESES GARCÍA
SINDICO MUNICIPAL

## Febrero-2022
Eje Rector del P.D.M. |  | Mantenimiento y Rehabilitación
Área Administrativa: |  | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "PTAR"
| OBJETIVO GENERAL |  | Brindar un servicio eficiente en materia de medio ambiente a los pobladores del municipio, a través de la aplicación de estrategias que contribuyan al desarrollo y la calidad de vida en los habitantes, sin alterar el equilibrio ecológico, promoviendo un aprovechamiento racional de los recursos naturales en el municipio y procurar el abastecimiento de servicios como agua potable.
| OBJETIVO ESPECIFICO |  | 3.1.10 Promover la gestión para el Tratamiento, Corrección y Prevención de problemáticas relacionadas con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio.
No. | Nombre de la actividad |  | Unidad de Medida | Meta Progra- mada 2022 | 2 0 2 2 | [23 empty] | AVANCE DE METAS |  | JUSTIFICACIÓN DE DESVIACIONES
[5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGST |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[5 empty] | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
1 | Hacer un levantamiento de daños ocacionados por hampones a la "PTAR" apoyados con la empresa Servicios Ambientales para la cotización de los alcances tanto de materiales como de equipo. |  | Presencial | 2 | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 2
2 | Realizar levantamiento para la construcción de andadores en la Planta de Tratamiento para mayor seguridad en el acceso al área, debido a que el nivel freatico es alto en la zona; con el apoyo de la Dirección deObras. |  | Presencial | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
3 | Hacer un inventario de las tres unidades chatarra que se encuentran en elinterior de la Planta de Tratamiento para su retiro,debido a que esa área debe ser liberada. |  | Presencial | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
4 | Reparacíón de la cerca perimetral de la "PTAR" debido a los daños causados por hampones, se cubrirán los huecos en la malla con alambre quemado trenzado. |  | Presencial | 4 | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 4
5 | Con el fin de detectar todas las tomas de descargas de los sistemas de drenaje y alcantarillado y con ello crear un listado para verificar si dichas tomas se encuentran funcionando en cumplimiento de la normativa aplicable. Lo anterior para dar cumplimiento a las recomendaciones del oficio PFPA/35.7/8C.17.3/0038-2022 ; expediente PFPA/35.7/8C.17.3/00011-17. |  | Presencial | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
6 | Realizar las denuncias correspondientes a las descargas que se realizan alos cuerpos de agua federal o estatal que no cuenten con autorización de la Autoridad competente a esta Procuraduria a través de la pagina de Internet o en las oficinas en el estado de Tlaxcala. |  | Oficios | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
7 | Deslinde del acceso principal a la "PTAR" con los vecinos propietarios al Norte con el Sr. Lauro Tlalmis Elías, al Sur con el Sr. Leo Dan Tlalmis Robles, con el fin de evitar daños a la propiedad de la Planta. |  | Presencial | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
8 | Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Electromecanicos como son: Motorreductores, Bombas y Aereadores para el buen funcionamiento y operación de la "PTAR". |  | Presencial | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
9 | Capacitación del personal adscrito para la operación de la "PTAR" a través de la dependencia "CSITARET" encargada de la capacitación municipal en el Estado. |  | Presencial | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
10 | Dar seguimiento a la gestion de apoyo económico para Mantenimiento y Rehabilitación de la "PTAR" con el "CEAT". Tambien en espera del apoyo económico en los tres niveles de gobierno Municipal Estatal y Federal. |  | Oficios | 3 | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
11 | Poner en operación la Planta de Tratamiento para su estabilización y equilibrio el proceso normal. |  | Presencial | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
12 | Posteriormente al arranque y estabilización de la Planta de Tratamiento realizar muestreos para análisis del Influente y Efluente programados, para medir la eficiencia de la Planta y al mismo tiempo rendir un informe a CONAGUA para cumplimiento de la norma ; NOM-001-SEMARNAT-1996. |  | Presencial | 12 | 12 |  | 11 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1
P - PROGRAMADO
R- REALIZADO / ALCANZADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
PROYECTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
ESTRUCTURA DE DEFINICIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO
MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE DE METAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
AUTORIZÓ
MTRO. JOSUÉ GUZMÁN ZAMORA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DIRECTOR DE LA "PTAR"
ING. QUÍM. EFRAÍN PÉREZ PÉREZ
PTAR
REVISÓ
C.P. NADIA NAVA PÉREZ
TESORERA
Vo. Bo.
MTRA. MIRIAM MENESES GARCÍA
SÍNDICO MUNICIPAL

## Hoja1
Eje Rector del P.D.M. |  | IMPARTICION DE JUSTICIA
Área Administrativa: |  | JUZGADO MUNICIPAL
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
No. | Nombre de la actividad |  | Unidad de Medida | Meta Progra- mada 2021 | 2 0 2 1 | [23 empty] | AVANCE DE METAS |  | JUSTIFICACIÓN DE DESVIACIONES
[5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGST |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[5 empty] | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
1.- | Realizar deslindes |  | DOCUMENTO
2.- | Expedir constancias de posesión |  | DOCUMENTO
3.- | Actuar como mediador y conciliador de conflictos cuando la ciudadania lo requiera. |  | ACTAS
4.- | Asesoria juridica
5.-
P - PROGRAMADO
R- REALIZADO / ALCANZADO
MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE DE METAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
AUTORIZÓ
MTRO. JOSUE GUZMAN ZAMORA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RESPONSABLE DEL AREA
LIC. LETICIA MONZON
JUZGADO MUNICIPAL
REVISÓ
LIC. DELFINO NAVA RAMIREZ
JUEZ MUNICIPAL
Vo. Bo.
MTRA. MIRIAM MENESES GARCÍA
SINDICO MUNICIPAL