## TESORERIA
Eje Rector del P.D.M. |  | Eje 1. Calidad de vida y Bienestar
Área Administrativa: |  | Sistema DIF Municipal | Presidencia honorifica
| OBJETIVO GENERAL |  | Generar acciones de asistencia social que favorezcan el desarrollo integral de las familias y el bienestar de grupos vulnerables en el municipio de San Juan Huactzinco, para mejorar su calidad de vida.
| OBJETIVO ESPECIFICO |  | Gestionar e implentar actividades que promuevan estilos de vida saludables y atiendan necesidades de grupos vulnerables en el municipio de San Juan Huacztinco.
No. | Nombre de la actividad |  |  | Meta Progra- mada 2022 | 2 0 2 2 | [23 empty] | AVANCE DE METAS |  | Marzo
[5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGST |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[5 empty] | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
1 | Entrega de desayunos escolares |  | No. de desayunos escolares | 168 | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 168 | 32
2 | Entrega de despensas a niñas y niños en sus primeros 1000 días de vida |  | Número de niñas y niños inscritos al programa que recibieron despensa | 102 | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 102 | 0 | Se retraso la recepcion de documentos, por lo cual DIf estatal ha retrasado la entrega a nivel estatal
3 | Entrega de despensas a niñas y niños menores de 5 años |  | Número de niñas y niños inscritos al programa que recibieron despensa | 90 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 90 | 0 | se retraso la recepcion de documentacios,por lo cual DIF estatal ha retrasado la entrega a nivel estatal
4 | Entrega de despensas a adultos mayores de 60 años |  | Número de adultos mayores de 60 años inscritos al programa que recibieron despensa | 270 | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 270 | 0 | Se retraso la recepcion de documentos, por lo cual DIF estatal ha retrasado la entrega a nivel estatal
5 | Entrega de calzado a bajo costo |  | Número de niñas, niños y adolescentes que recibieron calzado a bajo costo | 40 | [16 empty] | 40 | [7 empty] | 40 | 0
6 | Apoyos a personas con alguna discapacidad física o mental |  | Número de personas con discapacidad física o mental quienes recibieron algún dispositivo o equipo de apoyo | 65 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 65 | 1 | No se ha podido realizar la entrega por cuestiones de veda electoral, sin embargo se ha llevado acabo la gestion a las diferentes dependecias
7 | Instalación de casa del abuelo |  | numero de personas adultas quiernes recibieron el apoyo | 10 | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 | 0
8 | Ofrecer sesiones de activación física, culturales o de salud a los adultos mayores de 60 años |  | Número de sesiones de activación física, culturales y de salud realizadas | 48 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 12
9 | Entrega de despensa en bolsa para personas en estado de vulnerabilidad y adultos mayores |  | Número de beneficiarios quines reciban el apoyo | 600 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 600 | 100
10 | Entrega de especies menores a poblacion vulnerable |  | Numero de personas vulnerables beneficiadas | 40 | [8 empty] | 40 | [15 empty] | 40 | 0
11 | Otorgar consultas de medicina interna semanalmente |  | Número de consultas médicas especializadas otorgadas en el mes | 50 | [14 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 50 | 0
12 | Proporcionar medicamentos sin costo |  | Número de medicamentos dispensados de forma gratuita | 15 | [14 empty] | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 15 | 0
13 | Realizar sesiones de asesoría nutricional de forma trimestral. |  | Número de sesiones de asesoría nutricional | 42 | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 42 | 13
14 | Llevar a cabo celebraciones del día del niño y día de reyes |  | Número de celebraciones | 3 | 1 | [5 empty] | 2 | [17 empty] | 3 | 0
15 | Llevar a cabo celebración del día de la madre |  | Número de celebraciones del día de la madre | 1 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0
16 | Llevar a cabo conmemoración del día de la mujer |  | Número de actividades conmemorativas | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | [15 empty] | 4 | 1
17 | Llevar a cabo conmemoración del día internacional contra la lucha del cáncer de mama 19 de octubre |  | Número de actividades conmemorativas | 3 | [18 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | 0
18 | Llevar a cabo celebración del día del padre |  | Número de celebraciones del día del padre | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
19 | Llevar a cabo celebración del día del abuelo |  | Número de celebraciones del día del abuelo | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
20 | Llevar a cabo celebración del día del maestro |  | Número de celebraciones del día del maestro | 1 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0
21 | Llevar a cabo celebración del día de muertos |  | Número de actividades con motivo del día de muertos | 2 | [20 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0
22 | Llevar a cabo festival navideño |  | Número de actividades con motivo de la temporada navideña | 2 | [22 empty] | 2 |  | 2 | 0
23 | Llevar a cabo celebración del "viernes de Dolores" |  | Número de actividades con motivo de la celebración del "viernes de Dolores" | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | no realizo ya que no se logro un dialogo con las mayordomas en la iglesia y por falta de recurso economico
24 | Otorgar cursos y talleres para el desarrollo personal y profesional |  | Número de cursos realizados | 6 | [8 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 | [11 empty] | 6 | 0
25 | Otorgar apoyos para la mejora de la infraestructura de las viviendas y economía de los hogares. |  | Número de familias beneficiadas con apoyo a la infraestructura y/o economía | 10 | [10 empty] | 10 |  | 10 | [11 empty] | 10 | 0
26 | Organizar eventos para recolección de PET para recibir apoyos en especie en colaboración con la empresa Morphoplast |  | Número de eventos realizados | 4 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0
27 | Instalar puntos de recolección de tapitas con causa |  | Número de puntos de recolección instalados | 6 | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 6 | 0
28 | Instalar comedor comunitario |  | Numero de personas vulnerables aquienes se les otorga alimento | 1350 | [6 empty] | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 1350 | 0
29 | Otorgar campañas de corte de cabello gratuito |  | Numero de personas que reciebieron corte de cabello gratuito | 60 |  |  |  |  | 60 |  | 150 | [17 empty] | 210 | 60
30 | Otorgar apoyos a personas de escasos recursos y en situación de abandono |  | Número de personas a quienes se proporcionó apoyo | 36 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 9
31 | Proporcionar apoyos económicos o en especie a las madres solteras |  | Número de madres solteras a quienes se proporcionó apoyo |  | 1 |  | 50 |  | 1 |  | 50 |  | 1 |  | 50 |  | 1 |  | 50 |  | 1 |  | 50 |  | 1 |  | 50 |  | 12 | 52
32 | Instalacion de tienda diconsa selgamex |  | numero de usuarios quienes adiquieran productos de venta en la tienda | [7 empty] | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 900 | 0
33 | Otorgar mediante la gestion con CMT tinacos y calentadores solares |  | numero de usuarios quienes adiquieron el apoyo |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 30
R- REALIZADO / ALCANZADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
PROYECTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
ESTRUCTURA DE DEFINICIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO
MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO
SISTEMA DIF MUNICIPAL PRESIDENCIA HONORIFICA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
AUTORIZÓ
MTRO. JOSUE GUZMAN ZAMORA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RESPONSABLE DEL AREA
REVISO
C.P. NADIA NAVA PEREZ
TESORERA MUNICIPAL
REALIZO
C.D. ANDREA MAYELA GUZMAN NAVA